## Hoja1
Id | Como... | Quiero poder... | Para que... | P. | Time | Sprint | Fecha | Estado | Nombre
T01 | admin | Configurar entorno de desarrollo | El equipo pueda empezar a trabajar en el proyecto | Alta | 3 | 2 | 2025-10-01 | Revisar | Miguel
HU1 | usuario | Diseñar wireframe de registro y perfil | El equipo pueda visualizar el flujo de la aplicación | Alta | 4 | 1 | 2025-10-01 | Aprobado | Sofia
HU2 | usuario | Diseñar wireframe de registro y perfil | El equipo pueda visualizar el flujo de la aplicación | Alta | 3 | 1 | 2025-10-01 | Aprobado | Sofia
HU1 | usuario | Implementar formulario de registro (front) | El usuario pueda crear su cuenta de forma visual | Media | 2 | 2 | 2025-10-01 | Revisar | Ana
HU1 | usuario | Crear API de registro y login (Node.js) | El usuario pueda acceder al sistema de forma segura | Media | 3 | 2 | 2025-10-01 | Aprobado | Carlos
HU2 | usuario | Diseñar base de datos de usuarios y mascotas | Se pueda almacenar la información de los usuarios y sus mascotas | Baja | 4 | 2 | 2025-10-01 | Revisar | Carlos
HU2 | usuario | Crear formulario de perfil de mascota | El usuario pueda introducir la información de su mascota | Media | 3 | 1 | 2025-10-01 | Aprobado | Ana
HU1 | usuario | Pruebas funcionales y unitarias | Se pueda garantizar que el registro funcione correctamente | Media | 3 | 2 | 2025-10-01 | Revisar | Diego
HU2 | usuario | Pruebas funcionales y unitarias | Se pueda garantizar que el perfil de mascota funcione correctamente | Media | 3 | 2 | 2025-10-01 | Revisar | Diego
T02 | admin | Despliegue en entorno de pruebas | El equipo pueda probar el proyecto en un entorno real | Media | 3 | 1 | 2025-10-01 | Aprobado | Diego
HU8 | admin | Implementar programa de accesibilidad | Necesario para trabajadores con visibilidad reducida | Alta | 5 | 2 | 2025-10-24 | Aprobado | Miguel
HU3 | usuario | Publicar fotos y descripciones | Diseño amigable, y funcional | Baja | 26 | 2 | 2025-10-25 | realizando | ana y Carlos
HU4 | usuario | Ver perfil de otras mascotas | Generar comunidad de mascota, por poblacion, raza, amistad | Alta | 20 | 2 | 2025-10-25 | realizando | Sofia y Diego
HU5 | usuario | Notificaciones de seguidores | conteo de likes, y ranking de popularidad | Media | 6 | 2 | 2025-10-25 | Pendiente | Carlos
T03 | admin | Mejora de diseño UX | pagina con campos curvos para dar sensacion menos brusca | Alta | 7 | 2 | 2025-10-26 | Revisar | Sofia
T04 | admin | Pruebas e integración continua | prueba de carga de trabajo, para varias personas entrado datos a la vez | Baja | 9 | 2 | 2025-10-28 | Pendiente | Diego